## PLANDEACCION2015 (hidden)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CESMAG
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO 2015
DEPEDENCIA: Oficina de Proyección Institucional
Jefe de Oficina: Luis Fernando Rosero Benavides
Secretaria: Yigda López Marroquin
Identificación perfil de proyecto del Plan de Desarrollo Institucional |  | Objetivos | Objetivos | Acciones (Actividades o tareas) | [5 empty] | Recursos necesarios adicionales (*) |  |  |  |  | Cantidad cumplida o de avance | Indicador de resultado (Automático)
No. | Título |  |  | Acciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Unidad de medida | Cant. | Talento Humano | Físicos | Financieros | Tecnológicos | Total Presupuesto
15 | Modelo de Gestión para Visibilidad Nacional e Internacional | Establecer un modelo de gestión para la visibilidad nacional e onstenacional que fortalezca la formación integral de la comunidad académica de la I.U.CESMAG, participando dinámicamente en los procesops nacionales e intenacionales de intercambio de conocimiento, experiencias prácticas y la formación cultural. | Presentar el modelo de gestión para la visibilidad nacional e internacional. | Presentar el Modelo de Visibilidad Nacional e Internacional al Consejo Directivo para su aprobación. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Modelo de gestión | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Presentar el manual de funciones y procedimientos anexos al modelo de Gestión para Visibilidad Nacional e Internacional. |  | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Documento | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Estructurar formatos para el cumplimiento de las actividades de modelo de Gestión para la Visibilidad Nacional e Internacional |  | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Formatos diseñados | 6 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Crear el Comité de Evaluación para el intercambio académico. |  | 2015-03-06 | 2015-03-20 | comité conformado | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  | Realizar la convocatoria del cargo de Coordinador del área de visibilidad nacional e internacional. | Estructurar los requisitos y pruebas para la convocatoria del cargo de visibilidad nacional e internacional. | Jefe OPI I.U. CESMAG | 2015-02-02 | 2015-03-06 | Coordinador | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Asignar el espacio físico para la realización de labores del coordinador. |  | 2015-03-02 | 2015-03-13 | Espacio adecuado | 1 |  |  |  | Equipo de Computo y de oficina | 2000000 |  | 0%
|  |  | Implementar estrategias de divulgación de las actividades y convenios firmados por la I.U. CESMAG | Organizar cursos en Italiano y Portugués. | Jefe OPI | 2014-04-06 | 2014-12-01 | Cursos ofrecidos | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Elaboración de publicaciones digitales e impresas. |  | 2015-03-16 | 2015-11-30 | Publicaciones realizadas | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Divulgación radiales |  | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Divulgaciones | 5 | [6 empty] | 0%
|  |  | Realizar actividades en el área de internacionalización. | Realizar el seguimiento a los convenios de cooperación interinstitucional existentes. | Jefe OPI | 2015-01-14 | 2015-12-04 | Convenios | 12 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Formalizar nuevos convenios a nivel nacional. |  | 2015-01-14 | 2015-12-04 | Convenios nacionales | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Formalizar nuevos convenios a nivel internacional. |  | 2015-01-14 | 2015-12-04 | Convenios internacionales | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Realizar la movilidad de estudiantes y docentes a nivel nacional |  | 2015-05-29 | 2015-12-04 | Docentes y estudiantes en movilidad | 2 |  |  | 30% del valor de la matrícula |  | 5000000 |  | 0%
|  |  |  | Realizar la movilidad de estudiantes y docentes a nivel internacional |  | 2015-05-29 | 2015-12-04 | Docentes y estudiantes en movilidad | 2 |  |  | 75% del valor de la matrícula |  | 15000000 |  | 0%
|  |  | Propiciar la participación activa de la Universidad en los eventos académicos y científicos nacionales e internacionales. | Estructurar los linemainetos para el ofrecimiento de educación continua y consultorias. | Jefe OPI | 2015-01-19 | 2015-05-29 | documento | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Estructurar la practica académcia del programa de Arquitectura a la Universidad Central de Chile. | Jefe OPI | 2015-09-01 | 2015-11-09 | Movilidad internacional | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Desarrollar el diplomado internacional con el apoyo del programa de Diseño Gráfico. | Jefe OPI | 2015-08-03 | 2014-12-01 | Dipolmado | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Participar de las convocatorias nacionales e internacionales de movilidad. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-11-30 | Convocatorias | 4
|  |  |  | Charlas informativas en relación a procesos internacionales. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Charlas | 4 | [6 empty] | 0%
16 | Centro de Gestión de Asesorías y Consultorías. | Prestar servicios de asesoría, consultoría, capacitación, formulación y desarrollo de propuestas, programas y proyectos, acordes a las diferentes disciplinas que ofrece la Institución, tendientes a mejorar condiciones económicas, sociales culturales y ambientales con programas especiales y aplicación de TIC, y la interacción de los docentes y estudiantes de los diferentes programas académicos. | Estructurar la propuesta de gestión de educación continua y consultorias. | Elaborar una propuesta con sus respectivos procediemientos para la reviisón y ejecución por parte de los Decanos de las facultades de la I.U CESMAG. | Jefe OPI DECANOS | 2015-01-15 | 2014-03-13 | Documento | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  | Generar soluciones efectivas a necesidades específicas de los agentes sociales que posibilitan la cooperación de la Institución. | Realizar convenios interinstitucionales con instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios de educación continua y consultoría. | Jefe OPI DECANOS | 2015-03-16 | 2015-12-04 | Convenios | 4 |  |  | 2000000 |  | 2000000 |  | 0%
|  |  | Propiciar alternativas de educación continua para la comunidad académcia y agentes externos. | Brindar apoyo para establecer directrices para el ofrecimiento de educación continuada. | Jefe OPI DECANOS | 2015-03-16 | 2015-12-04 | Cursos | 2
|  |  | Fortalecer la acción conjunta de la docencia, la investigación, y la extensión. | Revisar los proyectos pertinentes con los Decanos y la Vicerrectoría de Investigaciones. | Jefe OPI DECANOS | 2015-03-16 | 2015-12-04 | Proyectos | 2 | [6 empty] | 0%
17 | Creación de una Asociación General de Egresados I.U. CESMAG. | Crear la Asociación General de Egresados I.U. CESMAG para mantener vinculos permanentes y sociales con los egresados y gestionar proyectos para el beneficio de ésta, sus asociados y la sociedad. | Asesorar la formulación del plan de acción de la Asociación de Egresados para el año 2015. | Apoyar la estructura y el seguimeinto del plan de acción para el año 2015. | OPI ASEIUC | 2015-02-09 | 2015-03-06 | Plan de Acción | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  | Realizar el acompañamiento a la Asociación de Egresados de la I.U CESMAG. | Dar a conocer la asociación de egresados ente las comunidades académicas, egresados y comunidad en general. | OPI ASEIUC | 2015-01-15 | 2015-12-04 | Divulgaciones | 4 |  |  | 500000 |  | 500000
|  |  |  | Apoyar en la realización de convenios en beneficio de la asociación. | OPI ASEIUC | 2015-03-06 | 2015-12-04 | Convenios | 2 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 0%
18 | Modelo de Gestión de Proyección Social | Integrar los proyectos y acciones sociales, lúdicas, y de conocimiento de los diferentes programas académicos, para fortalecimiento del compromiso social, contribución activca y voluntaria al mejoramiento de la calidad de vida, generando espacios de desarrollo económico, social y ambiental en las comunidades impactadas. | Presentar el modelo de gestión de proyección social. | Presentar el Modelo de Gestión de Proyección Social al Consejo Directivo para su aprobación. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | Modelo diseñado | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Presentar el manual de funciones y procedimientos anexos al modelo de gestión de proyección social. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | Manual y procedimientos | 3 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Presentar los formatos para el cumplimiento de las actividades de modelo de Gestión de Proyección Social. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | Formatos | 9
|  |  |  | Crear el Comité Central de Proyección Social. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-03-20 | Comité | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  | Participar en proyectos de colaboración interinstitucional, a través del establecimiento de alianzas con otras instituciones y empresas para ejecutar proyectos de impacto social. | Estructurar proyectos de intervención social en la comunidad. | Jefe OPI Docentes Adscritos | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Proyectos | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  | Atender intervenciones específicas | Desarrollar jornadas de acompañamiento social, a través de la invitación de instituciones externas. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-11-13 | Intervenciones | 2 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 0%
|  |  | Hacer visibles los proyectos de extensión y proyección social de cada programa académico de la Institución, a través de un medio de divulgación reconocido. | Elaborar publicaciones digitales o impresas | Jefe OPI | 2015-03-09 | 2015-12-04 | Publicaciones | 2 |  |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 0%
|  |  |  | Intervenciones radiales | Jefe OPI | 2015-03-09 | 2015-12-04 | Intervenciones | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Divulgar el modelo de proyección social a la comunidad académica y a la comunidad en general. | Jefe OPI | 2015-03-09 | 2015-06-30 | Reuniones de socialización | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  | Involucrar en gestión curricular docente la proyección social como un elemento formativo. | Realizar mesas de trabajo con los decanos de las facultades para incluir en el modelo de proyección social en los perfiles académicos. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-06-30 | Mesas de Trabajo | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  | Dar continuidad al proyecto de subsidio alimentario para estudiantes de escasos recursos de la I.U. CESMAG. | Realizar los procesos correspondientes para dar continuidad al proyecto en el año 2015. | Jefe OPI Comité del proyecto | 2015-01-15 | 2015-11-30 | Procesos | 3 | [6 empty] | 0%
|  |  | Establecer alternativas de cofinanciación local, nacional e internacional para los proyectos sociales. | Presentar los presupuestos de los proyectos a entidades cofinanciadoras. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Convocatorias | 4 | [6 empty] | 0%
19 | Modelo de Gestión de Egresados | Desarrollar y ampliar el modelo de gestión de egresados que permita establecer relaciones participativas y formativas de pertinencia, de apoyo a la inserción laboral y la interacción con los egresados, así como el desarrollo de procesos investigativos para la medición del impacto de los egresados de la I.U.CESMAG. | Presentar el modelo de gestión de egresados. | Presentar el modelo de egresados al Consejo Directivo. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Modelo diseñado | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Crear el manual de procedimientos del modelo de Gestión de egresados. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Manual | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Crear formatos para el cumplimiento de las actividades del modelo de gestión de egresados. | Jefe OPI | 2015-01-14 | 2015-03-06 | formatos | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  | Desarrollar un sistema de seguimiento a egresados | Implementación de la Base de Datos interactiva de Egresados. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-03-13 | Plataforma | 1 |  |  |  | Servidor |  |  | 0%
|  |  |  | Desarrollar eventos (charlas, conferencias, cursos, diplomados, seminarios, etc.) teniendo en cuenta la participación de egresados. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-12-04 | eventos | 4
|  |  |  | Realizar el III Encuentro de Egresados | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-10-09 | eventos | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  | Evaluar la pertinencia de los programas académicos de la IU CESMAG, conjuntamente con la Vicerrectoría Académica | Desarrollar con Vice. Investigaciones, Vice académica y OPI un estudio que permita determinar el impacto de los egresados en el medio. | Jefe OPI | 2015-03-16 | 2015-11-30 | estudio | 1 | Encuestadores |  | 8481000 |  | 8481000 |  | 0%
|  |  |  | Propiciar la firma de alianzas con empresarios y hacer seguimiento de los profesionales vinculados a dichas entidades. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-12-04 | Alianzas con empresarios. | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  | Proponer estrategias del área de egresados para los programas de la IU CESMAG. | Definir acciones e iniciativas para el mejoramiento del área desde los programas académcios. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-06-30 | Estrategias | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  | Establecer actividades de cualificación y orientación en la formación de posgrado | Proponer actividades de cualificación para los egresados y la comunidad académica., en alianza con vicerrectoria de investigaciones. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-12-04 | Propuestas | 2 | [6 empty] | 0%
|  |  | Divulgar las actividades realizadas por el Área de Egresados y la asociación de egresados de la I.U. CESMAG. | Elaborar publicaciones digitales o impresas | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-12-04 | Utilización medios reconocidos | 2 |  |  | 1000000 |  | 1000000 |  | 0%
|  |  |  | Intervenir en espacios radiales | Jefe OPI |  |  |  | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Falta actividades de la evaluación de la pertinencia de los programas académicos de la IU CESMAG. Según objetivos específicos. | [11 empty] | #DIV/0!
20 | Bolsa de Empleo | Ofrecer el servicio integral de empleo denominado Bolsa de Empleo para estudiantes activos, egresados y la comunidad. | Estructurar la propuesta de bolsa de empleo. | Elaborar la propuesta del Servicio Integral de Empleo con la docuemntación respectiva. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-05-29 | Documento | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  | Realiazar seguimineto y control de las convocatorias laborales y hojas de vida. | Sistematizar las requerimientos de las instituciones que ofertan convocatorias laborales. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Base de datos empresarial | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Sistematizar la recepción de hojas de vida de egresados interesados en la inserción laboral. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Base de datos egresados | 1 | [6 empty] | 0%
|  |  | Generar herramientas de divulgación de las convocatorias laborales a través de TIC´s | Publicar las convocatorias laborales en formato digital o impresas. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Publicaciones | 15 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 0%
|  |  |  | Intervenir en espacios radiales | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Intervenciones | 4 | [6 empty] | 0%
|  |  | Dar continuidad a la alianza de trabajo con el SENA para la inserción laboral de egresados I.U. CESMAG | Divulgar las ofertas laborales del SENA y promover la asesoria en la estructuración de hojas de vida y los parametros de entrevista | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Reuniones | 2 | [6 empty] | 0%
[8 empty] | Publicaciones | 5 |  |  | 500000 |  | 500000 |  | 0%
[12 empty] | 17981000 |  | 39981000
Note on E8: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida
Note on F8: Son las acciones que adopta la dependencia para cumplir con el objetivo.
Note on R8: Calcula automáticamente el avance porcentual de la actividad o tarea dividiendo la cantidad cumplida o de avance sobre la cantidad de unidad de medida.
Note on F9: Descripción de la acción que se adopta.
Note on J9: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la acción.
Note on K9: Volumen o tamaño de la unidad de medida de la actividad o tarea.
Note on L9: TEC PLANEACION: Indicar el número de personas u horas adicionles que requeria para cumplir con la acción.
Note on M9: TEC PLANEACION: Indicar las cantidades de recursos físicos adicionales requeridos para cumplir con la acción, diferentes papeleria, (Ej. Escritorios, sillas, archivadores etc.)
Note on N9: TEC PLANEACION: Corresponde a las erogacionses en efectivo adicionales que requieran la acción, diferentes a: talento humano, físicos, tecnológicos. (Ej. Aportes o contribuciones a entidades, gastos de viaje, alquileres)
Note on O9: TEC PLANEACION: Indicar la clase y cantidad de recursos tecnológicos que se requieren para realizar la acción (Ej. Computadores, impresoras, servidores y equipos especializados entre otros)
Note on N42: PROYECCION: esta es cofinanciada por Fundación Social

## PL ACCIÓN MEJORAMIE. PROGRA (hidden)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CESMAG
PLAN DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO
FACULTAD: Ciencias Sociales y Humanas
PROGRAMA:
Factor y característica |  | Variable en Debilidad o alerta |  | Objetivo | Acciones (Actividades o tareas) | [7 empty] | Recursos necesarios adicionales (*) | Valor | Cantidad cumplida o de avance | Indicador de resultado (Automático)
No | Denominación | Descripción | Causa |  | Acciones | Tipo de acción | Proyecto Plan No. | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Unidad de medida | Cant.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Formato para acciones de programa
Note on F6: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de las debilidades
Note on G6: Es la acción (correctiva y/o preventiva) que adopta la Institución para subsanar o corregir la causa que genera la debilidad.
Note on R6: Calcula automáticamente el avance porcentual de la actividad o tarea dividiendo la cantidad cumplida o de avance sobre la cantidad de unidad de medida.
Note on G7: Descripción de la acción (correctiva y/o preventiva) que se adopta.
Note on M7: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la actividad o tarea.
Note on N7: Volumen o tamaño de la unidad de medida de la actividad o tarea.

## Hoja1 (hidden)
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CESMAG
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
AÑO 2015
DEPEDENCIA: Oficina de Proyección Institucional
Jefe de Oficina: Luis Fernando Rosero Benavides
Secretaria: Yigda López Marroquin
Avances IP 2015
Identificación perfil de proyecto del Plan de Desarrollo Institucional |  | Objetivos | Objetivos | Acciones (Actividades o tareas) | [5 empty] | Recursos necesarios adicionales (*) |  |  |  | Cantidad cumplida o de avance | Indicador de resultado (Automático)
No. | Título |  |  | Acciones | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Unidad de medida | Cant. | Talento Humano | Físicos | Financieros | Tecnológicos
15 | Modelo de Gestión para Visibilidad Nacional e Internacional | Establecer un modelo de gestión para la visibilidad nacional e onstenacional que fortalezca ña formación integral de la comunidad académica de la I.U.CESMAG, participando dinámicamente en los procesops nacionales e intenacionales de intercambio de conocimiento, experiencias prácticas y la formación cultural. | Presentar el modelo de gestión para la visibilidad nacional e internacional. | Presentar el Modelo de Visibilidad Nacional e Internacional al Consejo Directivo para su aprobación. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Modelo de gestión | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Presentar el manual de funciones y procedimientos anexos al modelo de Gestión para Visibilidad Nacional e Internacional. |  | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Documento | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Estructurar formatos para el cumplimiento de las actividades de modelo de Gestión para la Visibilidad Nacional e Internacional |  | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Formatos diseñados | 6 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Crear el Comité de Evaluación para el intercambio académico. |  | 2015-03-06 | 2015-03-20 | comité conformado | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  | Realizar la convocatoria del cargo de Coordinador del área de visibilidad nacional e internacional. | Estructurar los requisitos y pruebas para la convocatoria del cargo de visibilidad nacional e internacional. | Jefe OPI I.U. CESMAG | 2015-02-02 | 2015-03-06 | Coordinador | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Asignar el espacio físico para la realización de labores del coordinador. |  | 2015-03-02 | 2015-03-13 | Espacio adecuado | 1 |  | Oficina |  | Equipo de Computo y de oficina |  | 0%
|  |  | Implementar estrategias de divulgación de las actividades y convenios firmados por la I.U. CESMAG | Organizar cursos en Italiano y Portugués | Jefe OPI | 2014-04-06 | 2014-12-01 | Cursos ofrecidos | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Elaboración de publicaciones digitales e impresas. |  | 2015-03-16 | 2015-11-30 | Publicaciones realizadas | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Divulgación radiales |  | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Divulgaciones | 5 | [5 empty] | 0%
|  |  | Realizar actividades en el área de internacionalización. | Realizar el seguimiento a los convenios de cooperación interinstitucional existentes. | Jefe OPI | 2015-01-14 | 2015-12-04 | Convenios | 12 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Formalizar nuevos convenios a nivel nacional. |  | 2015-01-14 | 2015-12-04 | Convenios nacionales | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Formalizar nuevos convenios a nivel internacional. |  | 2015-01-14 | 2015-12-04 | Convenios internacionales | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Realizar la movilidad de estudiantes y docentes a nivel nacional |  | 2015-05-29 | 2015-12-04 | Docentes y estudiantes en movilidad | 2 |  |  | 30% del valor de la matrícula |  |  | 0%
|  |  |  | Realizar la movilidad de estudiantes y docentes a nivel internacional |  | 2015-05-29 | 2015-12-04 | Docentes y estudiantes en movilidad | 2 |  |  | 75% del valor de la matrícula |  |  | 0%
|  |  | Propiciar la participación activa de la Universidad en los eventos académicos y científicos nacionales e internacionales. | Estructurar los linemainetos para el ofrecimiento de educación continua y consultorias. | Jefe OPI | 2015-01-19 | 2015-05-29 | documento | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Estructurar la practica académcia del programa de Arquitectura a la Universidad Central de Chile. | Jefe OPI | 2015-09-01 | 2015-11-09 | Movilidad internacional | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Desarrollar el diplomado internacional con el apoyo del programa de Diseño Gráfico. | Jefe OPI | 2015-08-03 | 2014-12-01 | Dipolmado | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Participar de las convocatorias nacionales e internacionales de movilidad. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-11-30 | Convocatorias | 4
|  |  |  | Charlas informativas en relación a procesos internacionales. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Charlas | 4 |  | Aulas |  |  |  | 0%
16 | Centro de Gestión de Asesorías y Consultorías. | Prestar servicios de asesoría, consultoría, capacitación, formulación y desarrollo de propuestas, programas y proyectos, acordes a las diferentes disciplinas que ofrece la Institución, tendientes a mejorar condiciones económicas, sociales culturales y ambientales con programas especiales y aplicación de TIC, y la interacción de los docentes y estudiantes de los diferentes programas académicos. | Estructurar la propuesta de gestión de educación continua y consultorias. | Elaborar una propuesta con sus respectivos procediemientos para la reviisón y ejecución por parte de los Decanos de las facultades de la I.U CESMAG. | Jefe OPI DECANOS | 2015-01-15 | 2014-03-13 | Documento | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  | Generar soluciones efectivas a necesidades específicas de los agentes sociales que posibilitan la cooperación de la Institución. | Realizar convenios interinstitucionales con instituciones públicas y privadas para la prestación de servicios de educación continua y consultoría. | Jefe OPI DECANOS | 2015-03-16 | 2015-12-04 | Convenios | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  | Propiciar alternativas de educación continua para la comunidad académcia y agentes externos. | Brindar apoyo para establecer directrices para el ofrecimiento de educación continuada. | Jefe OPI DECANOS | 2015-03-16 | 2015-12-04 | Cursos | 2
|  |  | Fortalecer la acción conjunta de la docencia, la investigación, y la extensión. | Revisar los proyectos pertinentes con los Decanos y la Vicerrectoría de Investigaciones. | Jefe OPI DECANOS | 2015-03-16 | 2015-12-04 | Proyectos | 2 | [5 empty] | 0%
17 | Alianza con la Asociación de Egresados de la I.U. CESMAG, ASEIUC. |  | Asesorar la formulación del plan de acción de la Asociación de Egresados para el año 2015. | Apoyar la estructura y el seguimeinto del plan de acción para el año 2015. | OPI ASEIUC | 2015-02-09 | 2015-03-06 | Plan de Acción | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  | Realizar el acompañamiento a la Asociación de Egresados de la I.U CESMAG. | Dar a conocer la asociación de egresados ente las comunidades académicas, egresados y comunidad en general. | OPI ASEIUC | 2015-01-15 | 2015-12-04 | Divulgaciones | 4
|  |  |  | Apoyar en la realización de convenios en beneficio de la asociación. | OPI ASEIUC | 2015-03-06 | 2015-12-04 | Convenios | 2 | [5 empty] | 0%
18 | Modelo de Gestión de Proyección Social |  | Presentar el modelo de gestión de proyección social. | Presentar el Modelo de Gestión de Proyección Social al Consejo Directivo para su aprobación. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | Modelo diseñado | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Presentar el manual de funciones y procedimientos anexos al modelo de gestión de proyección social. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | Manual y procedimientos | 3 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Presentar los formatos para el cumplimiento de las actividades de modelo de Gestión de Proyección Social. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-02-27 | Formatos | 9
|  |  |  | Crear el Comité Central de Proyección Social. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-03-20 | Comité | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  | Participar en proyectos de colaboración interinstitucional, a través del establecimiento de alianzas con otras instituciones y empresas para ejecutar proyectos de impacto social. | Estructurar proyectos de intervención social en la comunidad. | Jefe OPI Docentes Adscritos | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Proyectos | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  | Atender intervenciones específicas | Desarrollar jornadas de acompañamiento social, a través de la invitación de instituciones externas. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-11-13 | Intervenciones | 2 |  |  | 500000 |  |  | 0%
|  |  | Hacer visibles los proyectos de extensión y proyección social de cada programa académico de la Institución, a través de un medio de divulgación reconocido. | Elaborar publicaciones digitales o impresas | Jefe OPI | 2015-03-09 | 2015-12-04 | Publicaciones | 2 |  |  | 4,000,000 |  |  | 0%
|  |  |  | Intervenciones radiales | Jefe OPI | 2015-03-09 | 2015-12-04 | Intervenciones | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Divulgar el modelo de proyección social a la comunidad académica y a la comunidad en general. | Jefe OPI | 2015-03-09 | 2015-06-30 | Reuniones de socialización | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  | Involucrar en gestión curricular docente la proyección social como un elemento formativo. | Realizar mesas de trabajo con los decanos de las facultades para incluir en el modelo de proyección social en los perfiles académicos. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-06-30 | Mesas de Trabajo | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  | Dar continuidad al proyecto de subsidio alimentario para estudiantes de escasos recursos de la I.U. CESMAG. | Realizar los procesos correspondientes para dar continuidad al proyecto en el año 2015. | Jefe OPI Comité del proyecto | 2015-01-15 | 2015-11-30 | Procesos | 3 | [5 empty] | 0%
|  |  | Establecer alternativas de cofinanciación local, nacional e internacional para los proyectos sociales. | Presentar los presupuestos de los proyectos a entidades cofinanciadoras. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-11-30 | Convocatorias | 4 | [5 empty] | 0%
19 | Modelo de Gestión de Egresados |  | Presentar el modelo de gestión de egresados. | Presentar el modelo de egresados al Consejo Directivo. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Modelo diseñado | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Crear el manual de procedimientos del modelo de Gestión de egresados. | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-03-06 | Manual | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Crear formatos para el cumplimiento de las actividades del modelo de gestión de egresados. | Jefe OPI | 2015-01-14 | 2015-03-06 | formatos | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  | Desarrollar un sistema de seguimiento a egresados | Implementación de la Base de Datos interactiva de Egresados. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-03-13 | Plataforma | 1 |  |  |  | Servidor |  | 0%
|  |  |  | Desarrollar eventos (charlas, conferencias, cursos, diplomados, seminarios, etc.) teniendo en cuenta la participación de egresados. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-12-04 | eventos | 4
|  |  |  | Realizar el III Encuentro de Egresados | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-10-09 | eventos | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  | Evaluar la pertinencia de los programas académicos de la IU CESMAG, conjuntamente con la Vicerrectoría Académica | Desarrollar con Vice. Investigaciones, Vice académica y OPI un estudio que permita determinar el impacto de los egresados en el medio. | Jefe OPI | 2015-03-16 | 2015-11-30 | estudio | 1 | Encuestadores |  | 8481000 |  |  | 0%
|  |  |  | Propiciar la firma de alianzas con empresarios y hacer seguimiento de los profesionales vinculados a dichas entidades. | Jefe OPI | 2015-03-02 | 2015-12-04 | Alianzas con empresarios. | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  | Proponer estrategias del área de egresados para los programas de la IU CESMAG. | Definir acciones e iniciativas para el mejoramiento del área desde los programas académcios. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-06-30 | Estrategias | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  | Establecer actividades de cualificación y orientación en la formación de posgrado | Proponer actividades de cualificación para los egresados y la comunidad académica., en alianza con vicerrectoria de investigaciones. | Jefe OPI | 2015-02-23 | 2015-12-04 | Propuestas | 2 | [5 empty] | 0%
|  |  | Divulgar las actividades realizadas por el Área de Egresados y la asociación de egresados de la I.U. CESMAG. | Elaborar publicaciones digitales o impresas | Jefe OPI | 2015-01-15 | 2015-12-04 | Utilización medios reconocidos | 2 |  |  | 1,000,000 |  |  | 0%
|  |  |  | Intervenir en espacios radiales | Jefe OPI |  |  |  | 4 | [5 empty] | 0%
20 | Bolsa de Empleo |  | Estructurar la propuesta de bolsa de empleo. | Elaborar la propuesta del Servicio Integral de Empleo con la docuemntación respectiva. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-05-29 | Documento | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  | Realiazar seguimineto y control de las convocatorias laborales y hojas de vida. | Sistematizar las requerimientos de las instituciones que ofertan convocatorias laborales. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Base de datos empresarial | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Sistematizar la recepción de hojas de vida de egresados interesados en la inserción laboral. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Base de datos egresados | 1 | [5 empty] | 0%
|  |  | Generar herramientas de divulgación de las convocatorias laborales a través de TIC´s | Publicar las convocatorias laborales en formato digital o impresas. | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Publicaciones | 15 | [5 empty] | 0%
|  |  |  | Intervenir en espacios radiales | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Intervenciones | 4 | [5 empty] | 0%
|  |  | Dar continuidad a la alianza de trabajo con el SENA para la inserción laboral de egresados I.U. CESMAG | Divulgar las ofertas laborales del SENA y promover la asesoria en la estructuración de hojas de vida y los parametros de entrevista | Jefe OPI | 2015-04-06 | 2015-12-04 | Reuniones | 2 | [5 empty] | 0%
[8 empty] | Publicaciones | 5 | [5 empty] | 0%
Note on E9: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida
Note on F9: Son las acciones que adopta la dependencia para cumplir con el objetivo.
Note on Q9: Calcula automáticamente el avance porcentual de la actividad o tarea dividiendo la cantidad cumplida o de avance sobre la cantidad de unidad de medida.
Note on F10: Descripción de la acción que se adopta.
Note on J10: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la acción.
Note on K10: Volumen o tamaño de la unidad de medida de la actividad o tarea.
Note on N43: PROYECCION: esta es cofinanciada por Fundación Social

## PROPUESTA
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CESMAG
COORDINACIÓN DE EGRESADOS
PROPUESTAS PARA LA REPRESENTACIÓN DE LOS EGRESADOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA CESMAG
AÑO 2018- 2019
NOMBRE DEL ASPIRANTE:
RESUMEN DE SU PERFIL PROFESIONAL
UN RESUMEN DE MOTIVACIÓN QUE REFLEJE EL INTERÉS EN PERTENECER A ESTE CUERPO COLEGIADO
Para la presentación del programa se debe hacer bajo las funciones sustantivas: Docencia, Investigación y Proyección Social.
NO | TITULO ACTIVIDAD | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES
1
NO | TITULO ACTIVIDAD | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES
2
NO | TITULO ACTIVIDAD | OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | ACCIONES
3